## Soal Kosong
Studi Kasus 9: Jadwal dan Tracking Proyek Sederhana
Status memakai TODAY(): "Belum Mulai" jika hari ini < Tanggal Mulai, "Selesai" jika hari ini > Tanggal Selesai, selain itu "Sedang Berjalan".
Nama Tugas | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi (hari) | Status
Riset Kebutuhan | 2026-07-01 | 2026-07-10
Desain UI | 2026-07-08 | 2026-07-22
Pengembangan Backend | 2026-07-15 | 2026-08-05
Testing QA | 2026-07-25 | 2026-08-10
Deployment | 2026-08-01 | 2026-08-15
Jumlah Tugas Belum Mulai
Jumlah Tugas Sedang Berjalan
Jumlah Tugas Selesai

## Soal Terisi
Studi Kasus 9: Jadwal dan Tracking Proyek Sederhana
Status memakai TODAY(): "Belum Mulai" jika hari ini < Tanggal Mulai, "Selesai" jika hari ini > Tanggal Selesai, selain itu "Sedang Berjalan".
Nama Tugas | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi (hari) | Status
Riset Kebutuhan | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 9 | Belum Mulai
Desain UI | 2026-07-08 | 2026-07-22 | 14 | Belum Mulai
Pengembangan Backend | 2026-07-15 | 2026-08-05 | 21 | Belum Mulai
Testing QA | 2026-07-25 | 2026-08-10 | 16 | Belum Mulai
Deployment | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 14 | Belum Mulai
Jumlah Tugas Belum Mulai | 5
Jumlah Tugas Sedang Berjalan | 0
Jumlah Tugas Selesai | 0
Formulas:
Status = IF(TODAY()<[Tanggal Mulai],"Belum Mulai",IF(TODAY()>[Tanggal Selesai],"Selesai","Sedang Berjalan"))